Anexa nr. 5

la anunţul privind desfăşurarea concursului de selectare a proiectelor

TERMENI DE REFERINȚĂ

Pentru selectarea proiectului

„Prevenirea riscurilor de îmbolnăvire și profilaxia hepatitelor virale B, C și D în diferite grupuri de populație”

- Scurtă descriere a proiectului

Finanțator: Compania Națională de Asigurări în Medicină

Perioada de implementare: februarie 2026 – decembrie 2026

Bugetul total al proiectului: 1.000.000 lei.

- Obiectivul general al proiectului constă în reducerea riscului de îmbolnăvire cu hepatitele virale B, C și D prin creșterea nivelului de informare a populației generale și a persoanelor cu risc sporit de infectare despre măsurile de prevenire promovare a testării și a vaccinării contra hepatitei virale B.

- Principalele activități ale proiectului sunt:

  - campania media de comunicare pentru populația generală privind măsurile de prevenire a hepatitelor virale, promovarea testării și vaccinării împotriva hepatitei B;

  - ateliere educaționale în școli, universități și la locul de muncă;

  - campanii de promovare a testării în comunitățile afectate;

  - evenimente publice dedicate Zilei Mondiale a Hepatitei – 28 iulie;

  - elaborarea și distribuirea materialelor informaționale: broșuri, postere, video, infografice, conținut digital pentru social media, etc.

- Grupurile țintă ai proiectului:

  - populația generală, cu accent pe tineri și adulți activi;

  - beneficiari din mediul grupurilor cheie afectate:

persoane consumatoare de droguri;

lucrători ai sexului/lucrătoare ale sexului;

bărbați care întrețin relații sexuale cu bărbați;

4.3 migranți reveniți sau plecați frecvent peste hotare.

4.4 lideri comunitari și ONG-uri locale, pentru mobilizare și sprijin comunitar.

5. Aria geografică

Proiectul va acoperi cel puțin 10 raioane (altele decât cele din anul 2025), inclusiv localitățile rurale din regiunile de Nord, Centru și Sud a țării.

- Indicatori de monitorizare și evaluare:

  - numărul de evenimente desfășurate în comunitățile afectate;

  - numărul de acțiuni de informare privind prevenirea hepatitelor virale,  organizate în cadrul Zilei Mondiale a Hepatitei – 28 iulie;

  - numărul de materiale informaționale elaborate și distribuite;

  - acoperirea campaniilor media/sociale (vizualizări).

7. Scopul concursului de proiect

Acest concurs are scopul de a selecta o persoană juridică care are drept scop altul decât obținerea de venit (asociația, fundația, instituția), constituită conform legislației, care aplică pentru primirea finanțării din fondul măsurii de profilaxie a proiectului de reducere a riscului de îmbolnăvire și profilaxia hepatitelor virale în diferite grupuri de populație, în valoare de până la 1.000.000 lei.